泾河新城融创风险管理有限公司战略规划编制项目询价采购文件

采购人：泾河新城融创风险管理有限公司

二〇二四年二月

泾河新城融创风险管理有限公司战略规划咨询编制项目询价公告

泾河新城融创风险管理有限公司战略规划咨询编制项目进行公开询价，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目咨询服务的供应商参加。

一、采购人：泾河新城融创风险管理有限公司

二、采购项目名称：泾河新城融创风险管理有限公司战略规划咨询编制

三、项目概况及采购范围：

结合融创公司实际以及近3年以来的发展情况，立足高质量发展要求，启动融创公司新发展（主要聚焦未来5年）阶段战略规划编制，具体要求参见《泾河新城融创风险管理有限公司战略规划采购方案》。

四、供应商资格要求

1.具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照；

2..比选单位不得在“信用中国”网站列为失信被执行人；

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目比选；

4.本项目不接受联合体参加比选；

5.近3年内有不少于3个战略规划咨询案例。

五、询价响应文件递交截止时间、地点、方式

1.询价响应文件递交截止时间：2024年3 月5日17时00分。响应文件递交地点：陕西省西咸新区泾河新城智谷B座13F。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

六、发布公告的媒介

本采购公告在《陕西西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司》官网发布。

七、联系人及联系方式：

采  购 人：泾河新城融创风险管理有限公司

地     址：陕西省西咸新区泾河新城智谷B座13F

联 系 人：李工

联系电话：029-34058666转83009

第二部分  询价单位须知

- 项目概况

结合融创公司实际以及近3年以来的发展情况，立足高质量发展要求，启动融创公司新发展（主要聚焦未来5年）阶段战略规划编制，具体要求参见《泾河新城融创风险管理有限公司战略规划采购方案》。

- 采购范围

1、战略规划内容编制：战略方向、业务战略（核心业务、成长业务、新兴业务）、组织战略、人才战略、变革战略等。

2、战略执行辅导咨询：战略展开，战略执行与监控、战略评估。

- 供应商资格要求

1.具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照；

2..比选单位不得在“信用中国”网站列为失信被执行人；

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目比选；

4.本项目不接受联合体参加比选。

5. 近3年内有不少于3个战略规划咨询案例。

四、服务周期：90日历天（以项目实际需求为准）

五、采购最高限价：人民币145,000.00元。大写:壹拾肆万伍仟元整, 支付方式:银行转账

注：比选费用不得超出采购最高限价的单价及总价，否则否决其资格。

六、支付方式及发票要求：

七、询价响应文件递交时间及地址：

1、询价响应文件递交截止时间：2024年3月5日17:00

2、询价响应文件递交地址：陕西省西咸新区泾河新城智谷B座13F。

3、询价响应文件正本壹份、副本壹份、电子文件（存于U盘）壹份（内容必须包含响应文件的所有内容），报价书正、副本须用A4幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本”字样，装订成册（注：胶装）。

4、询价响应文件的密封袋内装询价书正副共2份，封皮上写明项目名称、招标人名称及参加询价的供应商名称，在封线处加盖法定代表或授权人代表签章或公章。并注明“询价时启封”字样。

八、采购人需求

结合融创公司实际，将对融创近3年以来的发展情况进行全面评估，立足高质量发展要求，启动融创公司新发展阶段战略规划编制，主要内容包括：

1、编制融创公司战略规划，强化现代企业法人治理、要素资源整合、突出融创业务优势、结合全集团及各子公司业务发展情况进行分析，输出融创公司战略规划及产业专项规划、公司治理结构优化等专项内容，并按照甲方要求，根据研究对象和内容，应独立分（章）册输出战略规划结果；

2、明确融创公司的定位、发展目标及主要业态布局、项目建设、治理结构调整、组织机构优化、资本运作等主要任务和路径；

3、融创公司治理能力提升研究，重点关注融创公司治理能力提升，以形成实操性、可落地性的改革方案或制度以及战略规划编制中必要的调研、评审、修改及论证等工作，调研、考察必须含业内优秀金融服务类平台公司；

4、战略规划初步内容包括：战略方向、业务战略（核心业务、成长业务、新兴业务）、组织战略、人才战略、变革战略等；

5、战略辅导：战略展开，战略执行与监控、战略评估。

## 8.1工作计划：

### 全面调研，2024/03/15~2024/04/07

### 前期研究，2024/04/17~2024/04/24

### 确定思路，2024/04/25~2024/05/08

### 规划编制、2024/05/08~2024/05/31

### 规划论证、2024/5/31~2024/6/31

### 规划上报、2024/6/31~

## 8.2 采购要求：

1、战略规划调研编制服务期限：三个月；

2、最高限价：人民币壹拾肆万伍仟元整（145,000.00元），含战略规划交付后一年期的战略执行辅导；

3、按照融创公司非工程类采购管理办法，采用询价采购方式；

4、交付形式要求： 成果 6 套，电子版文件 1 套，汇报文件电子版 1 套（ppt 格式）；

5、最终交付给采购人的发展战略与规划成果文件及方案，需经甲方审核，认为符合合同要求，签字接收后，视为完成。

6、本次战略咨询服务，预付款最高不超过30%，项目验收完成后一次性支付剩余款项。

第三部分   询价响应文件格式

（正、副本）

泾河新城融创风险管理有限公司战略规划咨询编制项目询价响应文件

供应商：                            （盖章）

法定代表人或授权代表：             （盖章或盖章）

日  期：     年    月    日

报  价  书

| 总报价（含税） | 服务期 （日历天） | 项目负责人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币， 小写：¥ 元 |  |  |  |  |

总报价金额为：¥      元整（大写：人民币，    ，含税），其中不含税金额为    元，税率  % ，税金为    元。

1、所报货币为人民币。小数点后保留两位有效数字。

2、供应商未按本表要求签字、盖章及报价的视为无效比选。

3、若采购项目需采购明细表格式自拟，附后。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表签字：

日     期：

供应商的有效资质证明文件

1.具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照；

2..比选单位不得在“信用中国”网站列为失信被执行人；

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目比选；

4.本项目不接受联合体参加比选。

5.xxx

- 法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月               日

经营期限：

姓    名：                      性        别：

年    龄：                      职        务：

系                             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

年        月        日

- 法定代表人授权委托书

致：                        （采购人名称）

(供应商名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立。 (法定代表人姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次（项目名称 ）项目的比价、报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于      年   月    日签字生效，特此证明。

| 法定代表人签字或盖章： | 被授权人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
|  | 所在部门： |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

供应商（盖章）：

年        月        日

其它资料

（格式自拟）